## Лист1
Приложение № 1 к Порядку формирования и ведения регионального реестра незавершенных объектов капитального строительства
Сведения
о незавершенных объектах капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялась полностью или частично за счет средств бюджета Курской области, бюджета муниципального образования Курской области по состоянию на 01.01.2025 год
Учетный номер объекта |  |  |  | Учетный номер объекта по ф. 0503190/ 0503790 | Основание включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства | Дата включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства | Информация о включении в план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (реквизиты приказа) | Наименование объекта незавершенного строительства | Фактическое расположение или планируемое расположение объекта незавершенного строительства (полностью) |  |  |  | Характеристики незавершенных объектов капитального строительства | [7 empty] | Статус проектной документации |  |  |  |  | Статус исходно-разрешительной документации |  | Наличие исполнительной документации | Проведение обследования |  | Приостановление (прекращение) строительства | [6 empty] | Проблемные моменты (наличие уголовных дел (номер, дата, статус), наличие претензий от заказчика или подрядчика (значимой информации, необходимой для принятия решения о завершении строительства или списании объекта) | Финансовые характеристики | [16 empty] | Целевая функция (проблемные объекты) | [14 empty] | Источник финансирования, необходимого для завершения строительства | Ссылка на фото объекта | Контактное лицо для связи, телефон | Примечание
код главного распорядителя средств бюджета Курской области, бюджета муниципального образования Курской области | код субъекта Российской Федерации, в котором находится объект незавершенного строительства | порядковый номер объекта незавершенного строительства, находящегося в ведении исполнительного органа Курской области, органа местного самоуправления Курской области | номер решения Межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства | [5 empty] | наименование муниципального образования | код муниципального образования по ОКТМО | адрес (местонахождение) объекта | кадастровый номер объекта (при наличии) | причины приостановления строительства | наименование заказчика(-ов) (правообладателя(-ей), балансодержателя(-ей) | идентификационный номер налогоплательщика заказчика(-ов) (правообладателя(-ей), балансодержателя(-ей) | реквизиты государственного контракта | правообладатель земельного участка, на котором расположен незавершенный объект капитального строительства | наименование регионального проекта | мощность объекта |  | наличие проектной документации | функциональная зона по документам территориального планирования муниципальных образований (жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур, зона специального назначения, иная) | наличие и реквизиты проекта планировки территории | документ, которым установлены расходные обязательства (для начала проектирования (строительства) объекта капитального строительства) | дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (при наличии) | наличие разрешения на строительство (номер, дата) | срок действия разрешения на |  | дата последнего обследования незавершенного объекта капитального строительства | стоимость проведения обследований (в текущих ценах), фактическая или необходимая (рублей) | год фактического начала строительства | год фактического приостановления (прекращения) строительства | степень строительной готовности, процентов | срок простоя объекта (лет, месяцев) | предполагаемый срок окончания строительства (год, месяц) | предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию (год, месяц) | статус строительства объекта на отчетную дату (ведется, приостановлено, завершено) |  | общая сметная стоимость объекта на дату начала строительства |  |  | сумма капитальных вложений в объект за время строительства (в ценах соответствующих лет) (рублей) |  |  |  | остаток сметной стоимости (в ценах соответствующих лет) (рублей) | остаток сметной стоимости (в ценах соответствующих лет) (рублей) |  |  |  | объем средств, предусмотренный в плане мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (рублей) | сумма дополнительного финансирования, необходимая для завершения строительства, на дату включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (рублей) | из них за счет средств федерального бюджета на дату включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (рублей) | из них за счет средств бюджета Курской области на дату включения региональный в реестр незавершенных объектов капитального строительства (рублей) | из них за счет средств местного бюджета на дату включения в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства (рублей) | целевая функция, определенная главным распорядителем средств бюджета Курской области, бюджета муниципального образования Курской област | Обоснование выбора целевой функции | фактические расходы на реализацию целевой функции |  |  |  | стоимость реализации целевой функции (с учетом всех расходов, необходимых для выполнения целевой функции) |  |  |  | плановые сроки реализации инвестиционного проекта (срок завершения мероприятий по реализации целевой функции) (год, месяц) |  |  | предполагаемый получатель (балансодержатель) объекта капитального строительства | результат выполнения целевой функции на отчетную дату
[19 empty] | единица измерения | значение | [18 empty] | в соответствии с утвержденной проектной документацией (рублей) | год, в ценах которого определена стоимость | в ценах соответствующих лет (рублей) | всего (рублей) | из них за счет средств федерального бюджета (рублей) | из них за счет средств бюджета Курской области бюджета (рублей) | из них за счет средств местного бюджета (рублей) |  | на начало года (рублей) | увеличение (рублей) | уменьшение (рублей) | на конец года (рублей) | [7 empty] | всего (рублей) | в том числе из федерального бюджета (рублей) | в том числе из бюджета Курской области (рублей) | в том числе из местного бюджета (рублей) | всего (рублей) | в том числе из федерального бюджета (рублей) | в том числе из бюджета Курской области (рублей) | в том числе из местного бюджета (рублей) | начало реализации | окончание реализации | планируемая дата реализации целевой функции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
БЕЛОВСКИЙ РАОЙН
001 | 46 | 0036 | отсутствует | 0013860242001340007103100041 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | - | - | Автомобильная дорога общего пользования местного значения х. Бахмутец Беловского района Курской области | Вишневкий сельсовет Беловского района | 38602416106 | х. Бахмутец Беловского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | - | км | 0.8 | нет | ИТ | нет | - | нет | нет | - | да | - | 0 | 2022 | - | 100 | 3 | - | 4 кв. 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 2399936.27 | 2022 | - | 2399936.27 | 0 | 0 | 2399936.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-61
001 | 46 | 0021 | отсутствует | 0013860243001340008308100021 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | - | - | Водоснабжение пос. Коммунар Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | Коммунаровский сельсовет Беловского района | 38602430101 | пос. Коммунар Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | Обеспечение доступным и комфртным жильем и коммунальными услугами граждан Курской области | м. | 272 | да | Ж1 | нет | - |  | нет | - | да | - | 0 | 2023 | - | 100 | 2 | - | 4 кв. 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 20598241.57 |  | - | 20598241.57 | 0 | 18422808 | 2175433.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-63
001 | 46 | 0052 | отсутствует | 0013860200001320000102100521 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Водоснабжение ул.Садовая и ул.Советская площадь слободы Белая Беловского района Курской области | Беловский сельсовет Беловского района | 38602408101 | сл.Белая Беловского района Курской области | 46:01:000000:3074 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | Региональный проект "Чистая вода" (Курская область) | м. | 1400 | да | ИТ2 | нет | - | 46-1-1-3-081143-2021 от 22.12.2021 | нет | - | да | - | 0 | 2024 | - | 100 | 1 | - | 4 кв. 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 10508690 | 2021 | - | 10411444.14 | 7853300 | 160272 | 2397872.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-65
001 | 46 | 0068 | отсутствует | 38602000013200001021 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Реконструкция автомобильной дороги по улицам Советская-Завгородневка в с.П-Буды Беловского района Курской области | Коммунаровский сельсовет Беловского района | 38602430111 | с.П-Буды Беловского района Курской области | 46:01:090101:304 | КТО и ЧС | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения | км. | 1.8 | да | ИТ1 | нет | - | 46-1-1-3-031103-2021 от 11.06.21 | нет | - | да | - | 0 | 2024 | - | 60 | 1 | 2025 | 4 кв. 2025 | приостановлено | В связи с режимом КТО работы приостановлены | 22000000 | 2021 | - | 8473453.93 | 0 | 8100000 | 373453.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-68
001 | 46 | 0047 | отсутствует | 0013860242001340007103100061 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Строительство дороги по ул. Разумовка, с. Кривицкие Буды, Беловского района, Курской области | Долгобудский сельсовет Беловского района | 38602424106 | с. Кривицкие Буды, Беловского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения | км. | 0.69 | да | И | нет | - |  | нет | - | да | - | 0 | 2024 | - | 100 | 1 | - | 4 кв. 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 10307039 | - | - | 10223067.99 | 0 | 0 | 10223067.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-73
001 | 46 | 0071 | отсутствует | 38602000013200001021 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Устройство щебеночного основания дороги ул.Луговая с.Песчаное Беловского района Курской области | Песчанский сельсовет Беловского района | 38602454101 | с.Песчаное Беловского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | - | км. | 0.2 | нет | ИТ1 | нет | - | нет | нет | - | да | - | 0 | 2024 | - | 100 | 1 | - | - | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности |  | 2024 | - | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-77
001 | 46 | 0050 | отсутствует | 0013860200001320000102100501 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Устройство щебёночной дороги д.Лошаковка Беловского района Курской области | Беловский сельсовет Беловского района | 38602408106 | д.Лошаковка Беловского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | - | км. | 0.8 | нет | ИТ1 | нет | - | нет | нет | - | да | - | 0 | 2023 | - | 100 | 2 | - | 4 кв. 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 2400592.34 | 2023 | - | 2400592.34 | 0 | 0 | 2400592.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-78
001 | 46 | 051 | отсутствует | 0013860200001320000102100511 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Устройство щебёночной дороги ул. Березовка д. Слободка Беловского района Курской области | Корочанский сельсовет Беловского района | 38602436111 | д. Слободка Корочка Беловского района Курской области | 46:01:110101:278 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | - | км. | 1.2 | нет | ИТ1 | нет | - | нет | нет | - | да | - | 0 | 2023 | - | 100 | 2 | - | - | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 2900767.76 | 2023 | - | 2900767.76 | 0 | 0 | 2900767.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-79
001 | 46 | 0060 | отсутствует | 38602000013200001021 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Устройство щебеночной дороги по ул.Зелёная с.М.Солдатское Беловского района Курской области | Малосолдатский сельсовет Беловского района | 38602438101 | с.М.Солдатское Беловского района Курской области | 46:01:120102:258 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | - | км. | 0.3 | нет | ИТ1 | нет | - | нет | нет | - | да | - | 0 | 2023 | - | 100 | 2 | - | 4 кв. 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 796483.72 | 2023 | - | 796483.72 | 0 | 0 | 796483.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-80
001 | 46 | 0061 | отсутствует | 38602000013200001021 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Устройство щебеночной дороги по ул.Кореневка с.Бобрава Беловского района Курской области | Бобравский сельсовет Беловского района | 38602412101 | с.Бобрава Беловского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | - | км. | 0.8 | нет | ИТ1 | нет | - | нет | нет | - | да | - | 0 | 2024 | - | 100 | 1 | - | 4 кв. 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 1061985.41 | 2024 | - | 1061985.41 | 0 | 0 | 1061985.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-81
001 | 46 | 0062 | отсутствует | 38602000013200001021 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Устройство щебеночной дороги по ул.Луговая с.Мокрушино Беловского района Курской области | Ильковский сельсовет Беловского района | 38602428111 | с.Мокрушино Беловского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | - | км. | 0.7 | нет | Т | нет | - | нет | нет | - | да | - | 0 | 2024 | - | 100 | 1 | - | 4 кв. 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 752218.51 | 2024 | - | 752218.51 | 0 | 0 | 752218.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-82
001 | 46 | 0063 | отсутствует | 38602000013200001021 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Устройство щебеночной дороги по ул.Победа с.Илёк Беловского района Курской области | Ильковский сельсовет Беловского района | 38602428101 | с.Илёк Беловского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | - | км. | 0.8 | нет | Т | нет | - | нет | нет | - | да | - | 0 | 2024 | - | 100 | 1 | - | 4 кв. 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 1061904.38 | 2024 | - | 1061904.38 | 0 | 0 | 1061904.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-83
001 | 46 | 0064 | отсутствует | 38602000013200001021 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Устройство щебеночной дороги по ул.Село с.Забужевка Беловского района Курской области | Кондратовский сельсовет Беловского района | 38602432126 | с.Забужевка Беловского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация беловского района Курской области | 4601004705 | - | муниципальный район "Беловский район" | - | км. | 0.4 | нет | ИТ1 | нет | - | нет | нет | - | да | - | 0 | 2024 | - | 100 | 1 | - | 4 кв. 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 1061904.38 | 2024 | - | 663752.73 | 0 | 0 | 663752.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Илькухин Ю.А. 8-958-865-33-84
БОЛЬШЕСОЛДАТСКИЙ РАЙОН
001 | 46 | 1000 | отсутствует | 0013860300001322000208100351. | в отношении объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, и земельного участка, на котором расположен такой объект, наложен арест | 2023 | отсутствует | Проезд по д. Леоновка Любостанского сельсовета Большесолдатского района Курской области | Большесолдатский район | 38603000 | Большесолдатский район,Любостанский сельсовет,д.Леоновка | 46:02:000000:783 | - | Администрация Большесолдатского района Курской области | 4602002323 | 233460200232346020100100180014211414 | муниципальный район " Большесолдатского района" Курской области | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения | км | 1.585 | да | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Постановление Администрации большесолдатского района Курской области от 18.05.2020 №221 | постановление от 21.10.2022 №463 | 27.01.2021 46-1-1-3-002931-2021 | не требуется | 2023 | да | не требуется | не требуется | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | завершено | в отношении объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, и земельного участка, на котором расположен такой объект, наложен арест | 16526.8 | 2020 | 22203385 | 1660.74 | 0 | 1411.796 | 248.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 21003099 | 0 | 17854734.46 | 3148364.54 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 2023 | 2023 | 2023 | муниципальный район "Большесолдатский район"Курской области | 1,585км | не требуется | отсутствует | Сидорова Е.Д.89207138148
ГЛУШКОВСКИЙ РАЙОН
001 | 46 | 2 | отсутствует | 3860444001340054200100051 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Строительство ДК с. Марково Глушковского района Курской области | МО "Марковский сельсовет" | 38604440 | Курская обл. Глушковский р-н. С. Марково | 88:88:888888:8888888888 | отсутствие денежных средств | МО "Марковский сельсовет" | 4603000505 | - | Администрация Глушковского района Курской области |  |  |  |  | О1 | не треб. | - | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | приостановлено | отсутствует | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Давиденко Сергей Александрович, глава МО 8-905-159-64-23 | готовятся документы для списания
001 | 46 | 3 | отсутствует | 38604458013400502100011 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | - | - | Реконструкция теплосети в с.Кобылки Глушковского райоа Куркой области | МО "Кобыльский сельсовет" | 38604428 | Курская обл.Глушк. р-н с. Кобылки | 88:88:888888:8888888888 | построен,не оформлен в собственность | МО "Кобыльский сельсовет" | 4603000583 | - | Администрация Глушковского района Курской области |  | км | 0.6 | им. | ИТ | не треб. | - | им. | им. | - | нет | - | - | 2013 | 2013 | 100 | 12 | - | 2025 | завершено | отсутствует | 846825.85 | 2012 |  | 846825.85 |  | 846825.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Савченко Юрий Владимирович, глава МО, 8-951-328-90-10 | готовятся документы для списания
001 | 46 | 4 | отсутствует | 3860415501330053802100011 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Строительство автомобильной дороги местного значения на улице Чвпаева в п. Теткино Глушковского района Курской области | МО "п.Теткино" | 38604155 | Курская обл. Глушк. Р-н, п. Теткино | 88:88:888888:8888888888 | построен,не оформлен в собственность | МО "п.Теткино" | 4603000431 | - | Адмиистрация МО "п.Теткино" | Развитие транспортной системы,обеспечение перевозки пассажиров Курскй области и безопасности дорожного движения" | км | 1.9 | им | ИТ | им | - | им | не треб. | - | им | - | - | 2020 | 2021 | 100 | 4 | - | 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 15950566 | 2020 |  | 15950566 |  | 15791060 | 159506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | отсутствует | Призенко Сергей Викторович, глава МО 8-960-678-85-92 | готовятя документы для оформления в собственность
001 | 46 | 9 | отсутствует | 3860400001320045907100161 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Установка водонапорной башни Рожновскго ВБР 50х18 с подключением к существующему водопроводу в с. Кобылки Глушковского района Курской области | Администрация МО "Глушковский район" | 38604000 | Курская область Глушковский район с. Кобылки | 88:88:888888:8888888888 | построен,не оформлен в собственность | Администрация МО "Глушковский район" | 4603004651 | дог. №4252 от 14.03.2024 г.дог. №1 от 04.06.2024 г.; дог. №4 от 11.06.2024 г. | Администрация МО "Глушковский район" |  | шт. | 1 | им. | ИТ | не треб. | расп. Администрции Глушковского района Курской области | не треб. | не треб. | не треб. | им. | - | - | 2022 | 2023 | 100 | 2 | - | 2025 | завершено | В связи с режимом КТО приостановлены работы по постановке на кадастровый учет и оформление права собственности | 1909054 | 2024 | 1909054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2024 | - | Администрация Глушковского района Курской области | - | местный бюджет | отсутствует | Кулизень М.Н. 8-951-314-55-97
ГОРШЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
001 | 46 | 0033 | 1 | 38606000013200592031 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | 2022-06-28 | Информация отсутствует | Объект водоснабжения ул.Колхозная, Полевая, пер.Дорожный, пер.Тихий с.Залесье Горшеченского района | с. Залесье | 38606460111 | Курская область, Горшеченский район, с. Залесье | 88:88:888888:8888888888 | строительство завершено | Администрация Горшеченского района Курской области | 4604004372 | отсутствует | Администрация Горшеченского района Курской области | «Социальное развитие села в Горшеченском районе Курской области» | м.п. | 4.831 | да | зона инженерной и транспортной инфраструктур | да | Постановлением Администрации Горшеченского района Курской области от 18.02.2020 № 78 | Заключение АУКО «Облгосэкспертиза» Курской области от 04.05.2016 № 46-1-1-3-0256-16 | № 46-ru46504000-165-2020 от 27.08.2020 u | срок истек | имеется | - | - | 2020 | - | 100 | 5 | 2021 | 2025-2026 | завершено | отсутствуют | 18085200 | 2020 |  | 11354915.44 | 0 | 10481098.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Администрация Горшеченского района Курской области |  | Областной бюджет |  | Ерёменко Наталья Викторовна 8 (47133)2-10-77
001 | 46 | 0082 | 1 | 38606000013200592031 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | 2022-06-28 | Информация отсутствует | Водозаборная скважина в с.Болото Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области | с. Болото | 38606428106 | Курская область, Горшеченский район, Нижнеборковский сельсовет, с. Болото | 88:88:888888:8888888888 | строительство завершено | Администрация Горшеченского района Курской области | 4604004372 | отсутствует | Администрация Горшеченского района Курской области | Экология чистая вода | шт | 1 | да | жилая зона | нет | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | - | - | - | - | 2021 | - | 100 | 4 | 2021 | 2025-2026 | завершено | отсутствуют | 294800 | 2021 |  | 294800 | 0 | 0 | 294800 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Администрация Горшеченского района Курской области |  | Областной бюджет |  | Ерёменко Наталья Викторовна 8 (47133)2-10-77
001 | 46 | 0087 | 1 | 38606000013200592031 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | 2022-06-28 | Информация отсутствует | Реконструкция водопроводных сетей на ул.Дачная с.Бараново Горшеченского района Курской области | с. Бараново | 38606424106 | Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовт, с. Бараново | 88:88:888888:8888888888 | строительство завершено | Администрация Горшеченского района Курской области | 4604004372 | отсутствует | Администрация Горшеченского района Курской области | Экология чистая вода | м.п. | 200 | да | жилая зона | ГПЗУ | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | - | - | - | - | 2021 | - | 100 | 4 | 2021 | 2025-2026 | завершено | отсутствуют | 122276 | 2021 |  | 122276 | 0 | 0 | 122276 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Администрация Горшеченского района Курской области |  | Областной бюджет |  | Ерёменко Наталья Викторовна 8 (47133)2-10-77
001 | 46 | 0109 | 1 | 38606000013200592031 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | 2022-06-28 | Информация отсутствует | Реконструкция водозаборного сооружения, расположенного по ул. Придорожная в с.Бараново Куньевского сельсовета Горшеченского района Курской области | с.. Бараново | 38606424106 | Курская область, Горшеченский район, Куньевский сельсовт, с. Бараново | 88:88:888888:8888888888 | строительство завершено | Администрация Горшеченского района Курской области | 4604004372 | отсутствует | Администрация Горшеченского района Курской области | Экология чистая вода | башня скважина м.п. | 2 1 116 | да | жилая зона | ГПЗУ | Постановлением Администрации Горшеченского района Курской области от 25.02.2022 № 137 | Заключение АУКО «Облгосэкспертиза» Курской области от 16.12.2021 № 46-1-1-3-078490-2021 | Не требуется | срок истек | имеется | - | - | 2023 | - | 100 | 2 | 2023 | 2025-2026 | завершено | отсутствуют | 9950600 | 2023 |  | 8722877 | 0 | 8094369 | 628508 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Администрация Горшеченского района Курской области |  | Областной бюджет |  | Ерёменко Наталья Викторовна 8 (47133)2-10-77
001 | 46 | 0110 | 1 | 38606000013200592031 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | 2022-06-28 | Информация отсутствует | Бурение и обустройство водозаборной скважины на ул.Колхозной с.Кулевка Горшеченского района Курской области | с. Кулевка | 38606472106 | Курская область, Горшеченский район, Ясеновский сельсовет, с.Кулевка | 88:88:888888:8888888888 | строительство завершено | Администрация Горшеченского района Курской области | 4604004372 | отсутствует | Администрация Горшеченского района Курской области | Экология чистая вода | шт | 1 | да | жилая зона | нет | Отсутствует | Отсутствует | Не требуется | - | - | - | - | 2021 | - | 100 | 4 |  | 2025-2026 | завершено | отсутствуют | 1503710 | 2021 |  | 1503710 | 0 | 0 | 1503710 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Администрация Горшеченского района Курской области |  | Областной бюджет |  | Ерёменко Наталья Викторовна 8 (47133)2-10-77
001 | 46 | 0119 | 1 | 38606000013200592031 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | 05.2024 | Информация отсутствует | Автомобильная дорога "Короча-Губкин-Горшечное-"Курск-Борисоглебск"-Старомеловое"-Сомовка в Горшеченском районе Курской области | с. Сосновка | 38606448101 | Курская область, Горшеченский район, Сосновский сельсовет, с.Сосновка | 88:88:888888:8888888888 | Отсутствует финансирование | Администрация Горшеченского района Курской области | 4604004372 | отсутствует | Администрация Горшеченского района Курской области | «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» | км | 6 | да | зона инженерной и транспортной инфраструктур | да | Отсутствует | Заключение АУКО «Облгосэкспертиза» Курской области от 09.02.2022 № 46-1-1-3-007118-2022 | Отсутствует | - | - | - | - | 2021 | 2022 | 100 | 3 | - | 2025 | завершено | отсутствуют | 236845395 | 2024 |  | 5135063 | 0 | 5135063 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Администрация Горшеченского района Курской области |  | Федеральный, областной бюджет |  | Ерёменко Наталья Викторовна 8 (47133)2-10-77
001 | 46 | 0081 | 1 | 386060000332Р1141051 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | 2022-07-04 | Информация отсутствует | Проезд по улице Заречная в с.Сосновка Горшеченского района Курской области | с. Сосновка | 38606448101 | Курская область, Горшеченский район, Сосновский сельсовет, с.Сосновка | 88:88:888888:8888888888 | Отсутствует финансирование | Администрация Горшеченского района Курской области | 4604004372 | отсутствует | Администрация Горшеченского района Курской области | Дорожный фонд | км | 0.6 | да | зона инженерной и транспортной инфраструктур | да | Отсутствует | Отсутствует | Не требуется | - | - | - | - | 2022 | - | 100 |  | 2022 | 2025-2026 | завершено | отсутствуют | 2990130 | 2022 |  | 2165653.11 | 0 | 0 | 2165653.11 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Администрация Горшеченского района Курской области |  | Областной бюджет |  | Ерёменко Наталья Викторовна 8 (47133)2-10-77
ДМИТРИЕВСКИЙ РАЙОН
001 | 46 | 00920 | отсутствует | 0013860844401340071806101451 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | - | - | Газораспределительные сети низкого давления по с. Коробкино Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Администрация Поповкинского сельсовета | 35605444 | Курская область, Дмитриевский район, с. Коробкино | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация Дмитриевского района Курской области | 4605001783 | - | Администрация Поповкинского сельсовета | - | км | 2.6 | да | зона инженерной инфраструктуры | - | - | 02.12.2015 №46-1-4-0602-15 | не требуется | - | да | - | - | 2023 | - | 100 | - | - | - | завершено | отсутствуют |  |  |  | 2044440 | - | 1693534 | 350906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | - | 3489290 | - | 1693534 | 1795756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чумак А.Е. 8 (47150)2-11-55 | -
001 | 46 | 00921 | отсутствует | 0013860844401340071806101441 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | - | - | Межпоселковый газопровод высокого давления к с. Коробкино и с. Осоцкое Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Администрация Поповкинского сельсовета | 35605444 | Курская область, Дмитриевский район, с. Осоцкое | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация Дмитриевского района Курской области | 465001783 | - | Администрация Поповкинского сельсовета | - | км | 9.1725 | да | зона инженерной инфраструктуры | - | - | 30.05.2016 №46-1-1-3-023-16 | не требуется | - | да | - | - | 2023 | - | 100 | - | - | - | завершено | отсутствуют |  |  |  | 20915650 | - | 17325709 | 3589941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | - | 35697201 | - | 17325709 | 18371492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чумак А.Е. 8 (47150)2-11-55 | -
001 | 46 | 00922 | отсутствует | 0013860844401340071806101461 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | - | - | Газораспределительные сети низкого давления по с. Осоцкое Поповкинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Администрация Поповкинского сельсовета | 35605444 | Курская область, Дмитриевский район, с. Осоцкое | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация Дмитриевского района Курской области | 4605001783 | - | Администрация Поповкинского сельсовета | - | км | 0.358 | да | зона инженерной инфраструктуры | - | - | 02.12.2015 №46-1-4-0598-15 | не требуется | - | да | - | - | 2023 | - | 100 | - | - | - | завершено | отсутствуют |  |  |  | 247820 | - | 205284 | 42536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | - | 422959 | - | 205284 | 217675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чумак А.Е. 8 (47150)2-11-55 | -
001 | 46 | 00727 | отсутствует | 0013860843801340071402101341 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | - | - | Сети газораспределения высокого давления к с. Кубань Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Администрация Первоавгустовского сельсовета | 38608438 | Курская область, Дмитриевский район, с. Кубань | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация Дмитриевского района Курской области | 4605001889 | - | Администрация Первоавгустовского сельсовета | - | км | 6.562 | да | зона инженерной инфраструктуры | - | - | 25.03.2020 №46-1-1-2-008767-2020 | не требуется | - | да | - | - | 2023 | - | 100 | - | - | - | завершено | отсутствуют |  |  |  | 7881311 | - | 7493895 | 394416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | - | 7888311 | - | 7493895 | 394416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чумак А.Е. 8 (47150)2-11-55 | -
001 | 46 | 00727 | отсутствует | 0013860841601340070202100761 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | - | - | Водоснабжение с. Пальцево Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области | Администрация Дерюгинского сельсовета | 38608416 | Курская область, Дмитриевский район, с. Пальцево | 88:88:888888:8888888888 | - | Администрация Дмитриевского района Курской области | 4605001656 | - | Администрация Дерюгинского сельсовета | - | км | 4.337 | да | зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | № 46-05-04-2019 от 26.07.2019 | - | да | - | - | 2019 | - | 100 | - | - | - | завершено | С 2023 года велось судебное производство, заключено мировое соглашение. Проводятся работы по оформлению права собственности. |  |  |  | 14587178.66 | - | 12749291 | 1837887.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Чумак А.Е. 8 (47150)2-11-55 | -
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
200 | 46 | 2 | отсутствует | 387050000331Р1171001 | со дня отказа в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию прошло более двенадцати месяцев | - | - | Завершение строительства газопровода в микр.Заречный | муниципальное образование "город Железногорск" Курской области | 38705000 | Курская область, г. Железногрск, мкр. Заречный, жилые дома к участкам № 6-21,33 . | 88:88:888888:8888888888 | - | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» (МКУ «ГКС») | 4633041347 | № 55 от 01.12.2015 | МО "город Железногорск" | - | - | - | - | жилая зона | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 2019 | 100 | 5 | - | - | завершено | Рассматривается оформление собственности на объект в судебном порядке | 1101900 | 2015 | - | 1094500 | - | - | 1094500 | - | 1094500 | - | 7400 | 1094500 | - | - | - | - | - | 12 | - | 1094500 | - | - | 1094500 | - | - | - | - | - | - | - | МКУ "ГКС" | 100 | - | - | 89510717250 | -
200 | 46 | 8 | отсутствует | 387050000331Р1171001 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при условии, что такие строительство, реконструкция не осуществляются за счет внебюджетных источников финансирования | - | - | Строительство городского кладбища в районе п. Золотой г. Железногорска | муниципальное образование "город Железногорск" Курской области | 38705000 | г. Железногорск | 88:88:888888:8888888888 | не достаточно средств на реализацию | Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба» (МКУ «ГКС») | 4633041347 |  | МКУ "ГКС" | - | - | - | - | социального назначения | - | - | - | - | - | - | - | 63564870 | 2006 | 2019 | 10 | 5 | - | - | приостановлено |  | 63564870 | - | - | 63564870 | - | - | 63564870 | - | 2487805.23 | 2487805.23 | 2487805.23 | 2487805.23 | - | - | - | - | - | 11 | - | 2487805.23 | - | - | 2487805 | - | - | - | - | - | - | - | МКУ "ГКС" | - | - | - | 89510717250 | планируется к списанию в 2025 году
КОНЫШЕВСКИЙ РАЙОН
001 | 46 | 00682 | отсутствует | 0013861600001320118700100161 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | - | - | Водозаборный узел в д. Васильевка Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | Муниципальное образование "Конышевский муниципальный район" Курской области | 38616000 | д. Васильевка Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | оформление муниципальной собственности | Администрация Конышевского района Курской области | 4609003750 | - | Администрация Конышевского района Курской области | - | метр | 1305 | имеется | Жилая зона | имеется | Постановление Администрации Конышевского района от 01.03.2021 года №23-па | от 11.06.2021 №46-1-3-030949-2021 | не требуется | не требуется | имеется | не требуется | не требуется | 2022 | - | 100 | 0 | 2022 | 2022 | завершено | ведется судебное разбирательство по оформлению объекта в собственность | 4431730 | 2022 | - | 4611548 | - | 3670991 | 940557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Конышевского района Курской области | - | не требуется | - | Жердецкий Геннадий Евгеньевич 8-47156-2-13-37 | -
001 | 46 | 00684 | отсутствует | 0013861600001320118700100181 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | - | - | Водозаборный узел в с. Макаро-Петровское Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | Муниципальное образование "Конышевский муниципальный район" Курской области | 38616000 | с. Макаро-Петровское Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | оформление муниципальной собственности | Администрация Конышевского района Курской области | 4609003750 | - | Администрация Конышевского района Курской области | - | метр | 441 | имеется | Жилая зона | имеется | Постановление Администрации Конышевского района от 01.03.2021 года №23-па | от 22.04.2021 №46-1-3-020254-2021 | не требуется | не требуется | имеется | не требуется | не требуется | 2022 | - | 100 | 0 | 2022 | 2022 | завершено | ведется судебное разбирательство по оформлению объекта в собственность | 3203930 | 2022 | - | 3409550 | - | 2582670 | 826880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Конышевского района Курской области | - | не требуется | - | Жердецкий Геннадий Евгеньевич 8-47156-2-13-37 | -
001 | 46 | 01055 | отсутствует | 0013861600001320118700100011 | Строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | - | - | Строительство двух канализационных насосных станций по ул. Молодежная и ул. Колхозная, напорных коллекторов и участков самотечной сети | Муниципальное образование "Городское поселение поселок Конышевка" Конышевского муниципального района Курской области | 38616151 | п. Конышевка Конышевского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | оформление муниципальной собственности | Администрация Конышевского района Курской области | 4609000413 | - | Администрация Конышевского района Курской области | - | метр | 872 | имеется | Жилая зона |  | Постановление Администрации поселка Конышевка от 03.06.2022 года №45-па | от 13.12.2019 №46-1-0272-19 | не требуется | не требуется | имеется | не требуется | не требуется | 2023 | - | 100 | 0 | 2023 | 2023 | завершено | ведется судебное разбирательство по оформлению объекта в собственность | 7526900 | 2023 | - | 8014750 | - | 7854019 | 638369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Конышевского района Курской области | - | не требуется | - | Жердецкий Геннадий Евгеньевич 8-47156-2-13-37 | -
001 | 46 | 01062 | отсутствует | 0013861600001320118700100321 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | - | - | Спортивно-игровая площадка по ул. Льва Толстого, п. Конышевка Конышевского района | Муниципальное образование "Конышевский муниципальный район" Курской области | 38616000 | п. Конышевка Конышевского района | 88:88:888888:8888888888 | оформление муниципальной собственности | Администрация Конышевского района Курской области | 4609003750 | - | Администрация Конышевского района Курской области | - |  |  | имеется | Жилая зона |  | Постановление Администрации Конышевского района от 01.02.2022 года №26-па |  | не требуется | не требуется | имеется | не требуется | не требуется | 2022 | - | 100 | 0 | 2023 | 2022 | завершено | ведется судебное разбирательство по оформлению объекта в собственность | 4109452.55 | 2022 | - | 4109452.55 | - | 0 | 4109452.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Конышевского района Курской области | - | не требуется |  | Жердецкий Геннадий Евгеньевич 8-47156-2-13-37
Г. КУРСК
908 | 46 | - | отсутствует | 387010000331D047008100191 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Строительство Административного здания по ул. Красной.Армии,54 в г. Курске | г. Курск | 38701000 | г. Курск, ул. Красной Армии, 54 | 88:88:888888:8888888888 | - | МКУ "Управление капитального стрительства города Курска" | 4632189887 | №044 от14.06.2022 | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4102269.92 | 2023 | 4102269.92 | 4102269.92 | - | - | 4102269.92 | - | 4102269.92 | - | - | 4102269.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | - | отсутствует | 387010000331D047008100421 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Строительство канализационной насосной станции | г. Курск | 38701000 | г. Курск, ул. Смородиновая | 88:88:888888:8888888888 | - | МКУ "Управление капитального стрительства города Курска" | 4632189887 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360000 | 2023 | 360000 | 360 000,00 | - | - | 360 000,00 | - | 360 000,00 | - | - | 360 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | - | отсутствует | 387010000331D0470081001201 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта"Водопроводная сеть на ул.Фестивальная". | г. Курск | 38701000 | г.Курск,ул.Фестивальная. | 88:88:888888:8888888888 | - | МКУ "Управление капитального стрительства города Курска" | 4632189887 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3719336.16 | 2021 | 3719336.16 | 3719336.16 | - | - | 3719336.16 | - | 3719336.16 | - | - | 3719336.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | - | отсутствует | 929387010000331D047008100371 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Строительство канализационной насосной станции по пр. Элеваторный в г Курске | - | - | г. Курск, Элеваторный пер. | 88:88:888888:8888888888 | - | МКУ "Управление капитального стрительства города Курска" | 4632189887 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93799467.83 | 2023 | 93799467.83 | 4009439.39 | - | - | 4009436.39 | - | 93799467.83 | - | - | 89790031.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | - | отсутствует | 387010000331D047008100391 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Реконструкция сетей пожарного водопровода по ул.Тускарная от д.№1 до д.№40 в г.Курске | г. Курск |  | г. Курск, ул. Тускарная, от д.1 до д.40 | 88:88:888888:8888888888 | - | МКУ "Управление капитального стрительства города Курска" | 4632189887 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1343607.81 | 2023 | 1343607.81 | 1343607.81 | - | - | 1343607.81 | - | 1343607.81 | - | - | 1343607.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 523 | отсутствует | 9073870100001310033709100491 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | Постановление администрации города Курска Курской области №507 от 17.09.2024г. (планируется ввод в эксплуатацию) | Асфальтовое покрытие дорог и проездов к ж/д по ул.Парусная г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | г. Курск, ул.Парусная | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 17 | Строительство завершено | 2025 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 5950592.29 | 2008 | - | - | - | - | - | - | 5950592.29 | - | - | 5950592.29 | 56000 | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 488 | отсутствует | 9073870100001310033709100781 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Выполнение работ по реконструкции ливневой канализации г. Курск проезд Льговский поворот г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | проезд Льговский поворот г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | 2015 | 100 | 10 | Строительство завершено | 2026 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 2002239.34 | 2015 | - | - | - | - | - | - | 2002239.34 | 59000 | - | 2061239.34 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 514 | отсутствует | 9073870100001310033709100291 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Газопоршневая станция на Шумаковском водозаборе г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | 2005 | 100 | 19 | Строительство завершено | 2028 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 47272398.65 | 2005 | - | - | - | - | - | - | 47272398.65 | - | - | 47272398.65 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 531 | отсутствует | 9073870100001310033709100111 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Реконструкция водопровода по ул.Широкая г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.Широкая г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | 2005 | 100 | 20 | Строительство завершено | 2027 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 1881368 | 2005 | - | - | - | - | - | - | 1881368 | - | - | 1881368 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 503 | отсутствует | 9073870100001310033709100581 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Реконструкция насосоной канализационной станции по ул.Гагарина г.Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.Гагарина г.Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 17 | Строительство завершено | 2026 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 3364701.47 | 2008 | - | - | - | - | - | - | 3364701.47 | - | - | 3364701.47 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 502 | отсутствует | 9073870100001310033709100571 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Реконструкция парка Победы Центрального округа (перед магазином "Триумф") г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | г. Курск пр. Победы | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 17 | Строительство завершено | 2026 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 4426126.31 | 2008 | - | - | - | - | - | - | 4426126.31 | - | - | 4426126.31 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 526 | отсутствует | 9073870100001310033709100561 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Реконструкция парка Солянка г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | г. Курск ул. Парк Солянка | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 17 | Строительство завершено | 2027 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 1935658.17 | 2008 | - | - | - | - | - | - | 1935658.17 | - | - | 1935658.17 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 528 | отсутствует | 9073870100001310033709100091 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Реконструкция парковой зоны и прилегающей территории МОУ ДОД "Детская школа №6" ул.Сумская,6 г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.Сумская,6 г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 17 | Строительство завершено | 2027 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 5652137.85 | 2008 | - | - | - | - | - | - | 5652137.85 | - | - | 5652137.85 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 529 | отсутствует | 9073870100001310033709100041 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Реконструкция сетей наружного освещения тоннеля по ул.Чайковского г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.Чайковского г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | 2009 | 100 | 16 | Строительство завершено | 2027 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 1958900 | 2009 | - | - | - | - | - | - | 1958900 | - | - | 1958900 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 525 | отсутствует | 9073870100001310033709100511 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Реконструкция теплосети по ул.Литовская, Малиновая г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.Литовская, Малиновая г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | 2005 | 100 | 20 | Строительство завершено | 2026 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 434215 | 2005 | - | - | - | - | - | - | 434215 | - | - | 434215 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 496 | отсутствует | 9073870100001310033709100711 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Строительство а/дороги общего пользования г.Курск,ул.Дальние парки | МО «Город Курск» | 38701000 | г.Курск,ул.Дальние парки | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | 2012 | 100 | 13 | Строительство завершено | 2026 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 2243166 | 2012 | - | - | - | - | - | - | 2243166 | - | - | 2243166 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 535 | отсутствует | 9073870100001310033709100171 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Строительство биохимической ямы г.Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | г.Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | 2009 | 100 | 15 | Строительство завершено | 2027 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 2226600 | 2009 | - | - | - | - | - | - | 2226600 | - | - | 2226600 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 509 | отсутствует | 9073870100001310033709100701 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Строительство водопроводной сети г.Курск,ул.К.Армии,66а | МО «Город Курск» | 38701000 | г.Курск,ул.К.Армии,66а | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | 2012 | 100 | 13 | Строительство завершено | 2028 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 140456.36 | 2012 | - | - | - | - | - | - | 140456.36 | - | - | 140456.36 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 506 | отсутствует | 9073870100001310033709100681 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Строительство водопроводной сети ,ул.Подлесная г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ,ул.Подлесная г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | 2012 | 100 | 13 | Строительство завершено | 2025 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 1037248.78 | 2012 | - | - | - | - | - | - | 1037248.78 | - | - | 1037248.78 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 536 | отсутствует | 9073870100001310033709100211 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | Постановление администрации города Курска Курской области №507 от 17.09.2024г. (планируется ввод в эксплуатацию) | Строительство дороги и подъездов к жилому дому по ул.Октябрьская г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.Октябрьская г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | 2009 | 100 | 16 | Строительство завершено | 2025 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 9800 | 2009 | - | - | - | - | - | - | 9800 | - | - | 9800 | 56000 | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 511 | отсутствует | 9073870100001310033709100261 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | Постановление администрации города Курска Курской области №507 от 17.09.2024г. (планируется ввод в эксплуатацию) | Строительство дороги и подъездов к жилому дому по ул.Путейская г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.Путейская г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 17 | Строительство завершено | 2025 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 9852954.71 | 2008 | - | - | - | - | - | - | 9852954.71 | - | - | 9852954.71 | 57000 | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 539 | отсутствует | 9073870100001310033709100021 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Строительство линии наружного освещения "Учхоз" г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | г. Курск ул. Понизовка | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 17 | Строительство завершено | 2027 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 1165813.26 | 2008 | - | - | - | - | - | - | 1165813.26 | - | - | 1165813.26 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 505 | отсутствует | 9073870100001310033709100661 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Строительство сетей НО по ул.К.Воробьева от ул.Косухина до ул.К.Воробьева,31 г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.К.Воробьева,31 г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | 2012 | 100 | 13 | Строительство завершено | 2027 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 497874 | 2012 | - | - | - | - | - | - | 497874 | - | - | 497874 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 497 | отсутствует | 9073870100001310033709100721 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Строительство сетей НО по ул.Ново-Московская г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.Ново-Московская г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | 2013 | 100 | 12 | Строительство завершено | 2027 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 561084.28 | 2013 | - | - | - | - | - | - | 561084.28 | - | - | 561084.28 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 510 | отсутствует | 9073870100001310033709100251 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | Постановление администрации города Курска Курской области №507 от 17.09.2024г. (планируется ввод в эксплуатацию) | Строительстов дороги и подъездов к ж/д по ул.Линейная г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.Линейная г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | 2009 | 100 | 16 | Строительство завершено | 2025 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 8559892.88 | 2009 | - | - | - | - | - | - | 8559892.88 | - | - | 8559892.88 | 56000 | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 521 | отсутствует | 9073870100001310033709100331 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | Постановление администрации города Курска Курской области №507 от 17.09.2024г. (планируется ввод в эксплуатацию) | Устройство асфальтобетонного покрытия дорог и подъездов к жилым домам по ул.Восточная г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.Восточная г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | 2009 | 100 | 16 | Строительство завершено | 2025 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 9771851.49 | 2009 | - | - | - | - | - | - | 9771851.49 | - | - | 9771851.49 | 57000 | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 517 | отсутствует | 9073870100001310033709100321 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | Постановление администрации города Курска Курской области №507 от 17.09.2024г. (планируется ввод в эксплуатацию) | Устройство асфальтобетонного покрытия дорог и подъездов к жилым домам по 1-му Воронежскому проезду в г. Курске | МО «Город Курск» | 38701000 | 1-му Воронежскому проезду в г. Курске | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 17 | Строительство завершено | 2025 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 1262598 | 2008 | - | - | - | - | - | - | 1262598 | - | - | 1262598 | 56000 | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 518 | отсутствует | 9073870100001310033709100331 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | Постановление администрации города Курска Курской области №507 от 17.09.2024г. (планируется ввод в эксплуатацию) | Устройство асфальтобетонного покрытия дорог и подъездов к жилым домам по ул. Ново-Восточная в г. Курске | МО «Город Курск» | 38701000 | ул. Ново-Восточная в г. Курске | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 17 | Строительство завершено | 2025 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 5350890.28 | 2008 | - | - | - | - | - | - | 5350890.28 | - | - | 5350890.28 | 56000 | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 522 | отсутствует | 9073870100001310033709100481 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | Постановление администрации города Курска Курской области №507 от 17.09.2024г. (планируется ввод в эксплуатацию) | Устройство асфальтобетонного покрытия дорог и подъездов по ул.Гагарина г. Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | ул.Гагарина г. Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | 2008 | 100 | 17 | Строительство завершено | 2025 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 12701540.44 | 2008 | - | - | - | - | - | - | 12701540.44 | - | - | 12701540.44 | 56000 | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | 498 | отсутствует | 9073870100001310033709100731 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Устройство НО пр-т Победы г.Курск | МО «Город Курск» | 38701000 | пр. Победы г.Курск | 88:88:888888:8888888888 | отсутствует | Комитет ЖКХ г. Курска | 4629050300 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | 2013 | 100 | 12 | Строительство завершено | 2026 | Строительство завершено | в судебном порядке рассматривается оформление в муниципальную собственность | 2524033.99 | 2013 | - | - | - | - | - | - | 2524033.99 | - | - | 2524033.99 | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
908 | 46 | П 07 62 00923 | отсутствует | 929387010000331D04700201 | Отсутствует разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию | - | - | Строительство кладбища на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102057:6 | МО «Город Курск» | 38701000 |  | 88:88:888888:8888888888 | - | МКУ "Управление капитального стрительства города Курска" | 4632189887 | - | МО «Город Курск» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1566831.3 | 2023 | - | 1566831.3 | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шарапов А.А. (4712) 51-41-72 Конорева И.Ю. (4712) 51-11-68
КУРСКИЙ РАЙОН
001 | 46 | 00405 | отсутствует | 0013862000001320285909100141 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Проезд по ул. Мирная, с. Колодное Полевского сельсовета Курского района Курской области | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район, Полевской сельсовет,с.Колодное | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2015 | 2015 | 50 | 10 | - | 2025 | приостановлено | - | 17527600 | - | - | 8347805.4 | 0 | 0 | 8347805.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00411 | отсутствует | 0013862000001320285909100031 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Автомобильная дорога по с.Нижнекасиново Брежневского сельсовета Курского района Курской области | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район, Брежневский сельсовет,с.Нижнекасиново | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2015 | 2015 | 20 | 10 | - | 2025 | приостановлено | - | 11879026 | - | - | 1561434.75 | 0 | 0 | 1561434.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00540 | отсутствует | 0013862000001320285909100111 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Проезд по д. Александровка Брежневского сельсовета Курского района Курской области | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район, Брежневский сельсовет,д.Александровка | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2017 | 2017 | 30 | 8 | - | 2025 | приостановлено | - | 6691660 | - | - | 2426579.21 | 0 | 0 | 2426579.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00387 | отсутствует | 0013862000001320285909100081 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Проезд по д. Халино Клюквинского сельсовета Курского района Курской области | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район,Клюквинский сельсовет п. Халино | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2017 | 2017 | 90 | 8 | - | 2025 | приостановлено | - | 9836820 | - | - | 8936977.95 | 0 | 0 | 8936977.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00393 | отсутствует | 0013862000001320285909100821 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Автодорога "Проезд по д. 2-я Моква" Моковского с/с, Курского района, Курской области | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район,Моковский сельсовет, д.2-я Моква | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2017 | 2017 | 90 | 8 | - | 2025 | приостановлено | - | 12296800 | - | - | 11435242.5 | 0 | 0 | 11435242.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00394 | отсутствует | 0013862000001320285909100211 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Автомобильная дорога д. Шагарово Ноздраческого сельсовета Курского Курского района Курской области | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район,Ноздрачевский сельсовет, д.Шагарово | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2016 | 2017 | 100 | 8 | - | 2025 | завершено | - | 7153819.78 | - | - | 7153819.78 | 0 | 0 | 7153819.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00398 | отсутствует | 0013862044801340266500100691 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Дорожные одежды, внутрипоселковые дороги, окружная дорога, инженерные сети и сооружения | "Нижнемедведицкий сельсовет" Курского района Курской области | 38620448 | Курская область, Курский район,Нижнемедведицкий сельсовет, д.Татаренкова | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2013 | 2015 | 100 | 10 | - | 2025 | завершено | - | 19095771.93 | - | - | 19095771.93 | 0 | 18055484 | 1040290.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00399 | отсутствует | 0013862044801340266500100681 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Выполнение работ по строительству автомобильных дорог местного значения д. Татаренкова Курского района Курской области | "Нижнемедведицкий сельсовет" Курского района Курской области | 38620449 | Курская область, Курский район,Нижнемедведицкий сельсовет, д.Татаренкова | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 49734981.45 | - | - | 49734981.45 | 0 | 47248232.38 | 2486749.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00400 | отсутствует | 0013862044801340266500100671 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Автодорога д. Верхняя Медведица х. Конево Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области (1 пусковой комплекс) | "Нижнемедведицкий сельсовет" Курского района Курской области | 38620449 | Курская область, Курский район,Нижнемедведицкий сельсовет, д.Верхняя Медведица,х.Конево | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 2896600 | - | - | 2896600 | 0 | 2751767 | 144833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00407 | отсутствует | 0013862000001320285909100221 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Проезд по д. Хмелевая Нижнемедведицкого сельсовета Курского района Курской области | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район,Нижнемедведицкий сельсовет, д.Хмелевая | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 16771880 | - | - | 7437842.71 | 0 | 0 | 7437842.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00409 | отсутствует | 0013862000001320285909100131 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Проезд по д. 2-е Шемякино Нижнемедведицкого сельсовета Курского района | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район,Нижнемедведицкий сельсовет, д.2-е Шемякино | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 13402637 | - | - | 11326968 | 0 | 0 | 11326968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00410 | отсутствует | 0013862000001320285909101881 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Автомобильная дорога д. Волобуево Камышинского сельсовета Курского района Курской области | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район,Камышинский сельсовет, д.Волобуево | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 3227930.78 | - | - | 3227930.78 | 0 | 0 | 3227930.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00414 | отсутствует | 0013862000001320285909100021 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - | Автомобильная дорога в д. Большое Шумаково Шумаковского сельсовета Курского района Курской области. | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район,Шумаковский сельсовет, д.Большое Шумакво | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен частично.ПСД устарела.Планируется при наличии финасовых средств вбюджете Курского района разработать ПСД, достроить объект в период до 2030 года и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 7538720 | - | - | 5357170.73 | 0 | 0 | 5357170.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заместитель начальника управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Гайдуков Сергей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00381 | отсутствует | 0013862000003320345501101541 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации, являющиеся в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 55 настоящего Кодекса основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию | - | - | Теплогенераторная для теплоснабжения административного здания и гаражей Курская область, г. Курск, ул. Белинского, дом 21 | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | г.Курск, ул.Белинского,д.21 | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен в 2019 году.Планируется после получения сограсования с МО РФ на предоставаление земельного участка исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию в 2025 году | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | социального назначения | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Объект построен в 2019 году, планируется доработать документацию ввода в эксплуатацию и исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | 2053500 | - | - | 2053500 | 0 | 0 | 2053500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Начальник управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Черепухин Андрей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00382 | отсутствует | 001386200000332У237103101451 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации, являющиеся в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 55 настоящего Кодекса основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию | - | - | Строительство котельной по объекту: «Автономный источник теплоснабжения для детской школы искусств, расположенной по адресу: Курская область, Курский район, п. Халино, ул. Ачкасова» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" п. Камыши Курского района Курской области | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район,Клюквинский сельсовет п. Халино | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен в 2019 году.Планируется после получения сограсования с МО РФ на предоставаление земельного участка исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию в 2025 году | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | социального назначения | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Объект построен в 2019 году.Планируется после получения сограсования с МО РФ на предоставаление земельного участка исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | 1805690.28 | - | - | 1805690.28 | 0 | 0 | 1805690.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Начальник управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Черепухин Андрей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00383 | отсутствует | 001386200000332Ч552804101391 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации, являющиеся в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 55 настоящего Кодекса основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию | - | - | Работы по строительству объекта: "Автономные источники теплоснабжения для объектов образования", Курская область, Курский район, п.Халино, ул. Ачкасова 12, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобазовательная школа №23 имени Героя Советского Союза Ачкасова С.В." | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район,Клюквинский сельсовет п. Халино | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен в 2019 году.Планируется после получения сограсования с МО РФ на предоставаление земельного участка исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию в 2025 году | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | социального назначения | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Объект построен в 2019 году.Планируется после получения сограсования с МО РФ на предоставаление земельного участка исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | 6802364 | - | - | 6802364 | 0 | 0 | 6802364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Начальник управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Черепухин Андрей Николаевич, 54-89-18
001 | 46 | 00388 | отсутствует | 0013862000001320285909101841 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации, являющиеся в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 55 настоящего Кодекса основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию | - | - | Газоснабжение жилых домов Курская область Курский район, д. Халино, ул. Ачкасова | "Курский муниципальный район" Курской области | 38620000 | Курская область, Курский район,Клюквинский сельсовет п. Халино | 88:88:888888:8888888888 | Объект построен в 2019 году.Планируется после получения сограсования с МО РФ на предоставаление земельного участка исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию в 2025 году | Администрация Курского района Курской области | 4611008057 | - | Администрация Курского района Курской области | - | - | - | имеется | социального назначения | нет | - | - | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Объект построен в 2019 году.Планируется после получения сограсования с МО РФ на предоставаление земельного участка исключить из реестра по акту ввода в эксплуатацию до 2030 года | 1047369.2 | - | - | 1047369.2 | 0 | 0 | 1047369.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Начальник управления ЖКХ,транспорта и связи Администрации Курского района Черепухин Андрей Николаевич, 54-89-18
ЛЬГОВСКИЙ РАЙОН
001 | 46 | 1 | отсутствует | 0013862200001320146208100011 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | - | - | Автомобильная дорога по улице Комарова в д. Воронино Кудинцевского сельсовета Льговского района Курской области | МО Кудинцевский сельсовет Льговского района Курской области | 38622450 | д. Воронино Кудинцевский сельсовет Льговского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | Ведется судебное разбирательство | Администрация Льговского района Курской области | 4613010767 | 0144200003117000013-238274 от 13.06.2017 г. | - | - | м | 900 | - | социального назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7021090 | 3 кв. 2015 г. | - | 5714527.32 | 0 | 0 | 5714527.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мастихина Е.Н. 8 47140 2-20-73
001 | 46 | 2 | отсутствует | 0013862247701340153101100031 | в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не предусмотрены на завершение строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого не завершены, в течение трех лет начиная с последнего года, в котором осуществлялось финансирование таких строительства, реконструкции за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при условии, что такие строительство, реконструкция не осуществляются за счет внебюджетных источников финансирования | - | - | Автомобильная дорога по д. Кочановка Селекционного сельсовета Льговского района Курской области | МО Кудинцевский сельсовет Льговского района Курской области | 38622450 | д. Воронино Кудинцевский сельсовет Льговского района Курской области | 46:13:150901:154 | Заказчиком строительства являлась Администрация Селекционного сельсовета Льговского района Курской области. Строительство не закончено в связи с недофинансированием из областного бюджета. | Администрация Селекционного сельсовета Льговского района Курской области | 4613001184 | 02 от 06.09.2013 г. | Администрация Селекционного сельсовета Льговского района Курской области | - | м | 2200 | - | зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11269190 | 1 кв. 2013 г. | - | 3226820 | 0 | 3194551.8 | 32268.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мастихина Е.Н. 8 47140 2-20-73
001 | 46 | 3 | отсутствует | 0013862242401340151503100011 | срок действия разрешения на строительство истек | - | - | Газоснабжение здания ЦСДК по адресу: Курская область, Льговский район, Густомойский сельсовет, с. Банищи, ул. Центральная, 154 | МО Густомойский сельсовет Льговского района Курской области | 38622424 | с. Банищи, ул. Центральная, 154, Густомойский сельсовет Льговского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | Строительство линейного объекта завершено. Пакет документов направлен в Росреестр для постановки на кадастровый учет. | МО Густомойский сельсовет Льговского района Курской области | 4613001360 | 06.08.2024 г. | - | - | кв. м | 287.6 | - | социального назначения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1125890.09 | 2024 г. | - | 405473.23 | 0 | 0 | 405473.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мастихина Е.Н. 8 47140 2-20-73
ПОНЫРОВСКИЙ РАЙОН
001 | 46 | - | П 04 50 00715 | 0013863041801340182906100251 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | - | - | Проезд по ул.Заречка и ул.Ильинка в с.Брусовое Поныровского района Курской области | Возовский сельсовет, с.Брусовое | 38630418106 | Возовский сельсовет, с.Брусовое, ул.Заречка, ул.Ильинка | 88:88:888888:8888888888 | Дорога построена в щебне. Проект на покрытие асфальтобетоном разработан Министерством транспорта и автомобильных дорог Курской области. План на строительство дороги на 2028 г. | Возовский сельсовет | 461800808278. | - | Возовский сельсовет | - | км | 1.8 |  | зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | 2018 | 100 | - | 2028 | - | завершено | Дорога построена в щебне. В соответствии со ст.130 Гражданского кодекса РФ (объект не является сооружением, перемещение которого причинит несоразмерный его назначению ущерб) получен отказ о постановке на кадастровый учет | 7027733.78 | 2017 | - | 7027733.78 | - | - | 7027733.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подгорный С.Н., 8 (47135)2-12-75
001 | 46 | - | П 04 50 00136 | 0013863043601340185109100081. | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | - | - | Дорога с. 1-Поныри ул. Майоровка Поныровского района Курской области | 1-й Поныровский сельсовет | 38630436101 | 1-й Поныровский сельсовет, ул.Майоровка | 88:88:888888:8888888888 | Дорога построена в щебне. Проект на покрытие асфальтобетоном разработан Министерством транспорта и автомобильных дорог Курской области. План на строительство дороги на 2028 г. | Администрация 1-го Поныровского сельсовета | 4618001043 | - | - | - | км | 1.009 |  | зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | - | 100 | - | - | - | завершено | Дорога построена в щебне. В соответствии со ст.130 Гражданского кодекса РФ (объект не является сооружением, перемещение которого причинит несоразмерный его назначению ущерб) получен отказ о постановке на кадастровый учет | 2350127.04 | 2016 | - | 2350127.04 | - | 1924059.12 | 426067.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подгорный С.Н., 8 (47135)2-12-75
001 | 46 | - | П 04 50 00143 | 0013863044001340185408100151. | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | - | - | Автодорога с. 2-е Поныри ул. Низ Поныровского района Курской области | 2-й Поныровский сельсовет, с.2-е Поныри | 38630440101 | 2-й Поныровский сельсовет, с.2-е Поныри | 88:88:888888:8888888888 | Дорога построена в щебне. Проект на покрытие асфальтобетоном разработан Министерством транспорта и автомобильных дорог Курской области. План на строительство дороги на 2028 г. | Администрация 2-го Поныровского сельсовета | 4618001036 | - | Администрация 2-го Поныровского сельсовета |  | км | 1.062 |  | зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | - | 100 | - | - | - | завершено | Дорога построена в щебне. В соответствии со ст.130 Гражданского кодекса РФ (объект не является сооружением, перемещение которого причинит несоразмерный его назначению ущерб) получен отказ о постановке на кадастровый учет. | 1549480 | 2016 | - | 1 549 480,00 | - | - | 1549480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подгорный С.Н., 8 (47135)2-12-75
001 | 46 | - | П 04 50 00139 | 0013863042801340184505100041. | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | - | - | Автодорога в с.Становое Поныровского района | Ольховатский сельсовет | 38630428106 | Ольховатский сельсовет, с.Становое | 88:88:888888:8888888888 | Дорога построена в щебне. Проект на покрытие асфальтобетоном разработан Министерством транспорта и автомобильных дорог Курской области. План на строительство дороги на 2028 г. | Администрация Ольховатского сельсовета | 4618001170 | - | - | - | км | 1.008 |  | зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | - | 100 | - | - | - | завершено | Дорога построена в щебне. В соответствии со ст.130 Гражданского кодекса РФ (объект не является сооружением, перемещение которого причинит несоразмерный его назначению ущерб) получен отказ о постановке на кадастровый учет | 2158676.26 | 2017 | - | 2158676.26 | - | - | 2158676.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подгорный С.Н., 8 (47135)2-12-75
001 | 46 | - | П 04 50 00716 | 0013863041801340182906100161. | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | - | - | Автодорога в с. Брусовое ул. Какуринка Поныровского района Курской области | Возовский сельсовет, с.Брусовое | 38630418106 | Возовский сельсовет, с.Брусовое, ул.Какуринка | 88:88:888888:8888888888 | Дорога построена в щебне. Проект на покрытие асфальтобетоном разработан Министерством транспорта и автомобильных дорог Курской области. План на строительство дороги на 2028 г. | Возовский сельсовет | 461800808278. | - | Возовский сельсовет | - | км | 1.077 |  | зона инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | - | 100 | - | - | - | завершено | Дорога построена в щебне. В соответствии со ст.130 Гражданского кодекса РФ (объект не является сооружением, перемещение которого причинит несоразмерный его назначению ущерб) получен отказ о постановке на кадастровый учет | 2232376.24 | 2017 | - | 2232376.24 | - | 16640 | 2215736.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подгорный С.Н., 8 (47135)2-12-75
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
001 | 46 | П 0653 00164 |  | 0013863644001340212909100011. | срок действия разрешения на строительство истек |  |  | Водоснабжение д.Михайлоанненка Советского района Курской области. Реконструкция | Михайлоанненский сельсовет | 38636440111 | Михайлоанненский сельсовет, д.Михайлоанненка | 88:88:888888:8888888888 | степень завершенности строительства -100%, отсутствует исполнительная документация и заключение государственной инспекции строительного надзора о соответствии, нет разрешения на ввод в эксплуатацию, объект водоснабжения находится в нерабочем состоянии | Михайлоанненский сельсовет | 4621000096 |  | Михайлоанненский сельсовет |  | км | 2 |  | зона инженерной инфраструктуры | [8 empty] | 2010 |  | 100 |  |  |  | завершено |  | 6474832.6 |  |  | 6474832.6 | 1759259 |  | 4715573.6 |  | 6474832.6 |  |  | 6474832.6 | [22 empty] | Адоньева Р.А., 8 (47158)2-11-84
001 | 46 | П 06 5300159 |  | 386364360134021710410021. | срок действия разрешения на строительство истек |  |  | Водоснабжение с.Крестище Советского района Курской области. Реконструкция | Мансуровский сельсовет с.Крестище | 38636436131 | Мансуровский сельсовет с.Крестище | 88:88:888888:8888888888 | степень завершенности строительства -100%, не устранены проблемные вопросы- Скважина не обеспечивает планируемый баланс воды, ввод на 2025 год | Мансуровский сельсовет | 4621000515 | №0844200000322000003-1 от 09.03.22 | Мансуровский сельсовет |  | км | 3.126 | имеется | зона инженерной инфраструктуры |  |  | 46-1-1-3-005731-2021 от 11.02.2021 | нет |  |  |  |  | 2022 |  | 100 |  |  |  | завершено |  | 13503.86 | 4 кв. 2020 |  | 13236126.04 |  |  | 13236126.04 |  | 13236126.04 |  |  | 13236126.04 | [22 empty] | Адоньева Р.А., 8 (47158)2-11-84
001 | 46 | П 06 5300159 |  | 0013863640401340213804100041. | срок действия разрешения на строительство истек |  |  | Реконструкция системы водоснабжения д. Грязноивановка Александровского сельского совета Советского района Курской области. Реконструкция | Александровский сельсовет | 38636404111 | Александровский сельсовет, д.Грязноивановка | 88:88:888888:8888888888 | степень завершенности строительства -100%, выполняются мероприятия по устранению реестровой ошибки для постановки объекта на кадастр и оформления в собственность, план 2025 год | Александровский сельсовет | 4621000201 |  | Александровский сельсовет |  | км | 3.126 | имеется | зона инженерной инфраструктуры |  |  | №46-1-1-3-0819-16 от 15 декабря 2016г. №46-1-6-0820-16 от 15 декабря 2016г. | N46-521320-84-2019 от 10.07.2019 | до 10.09.2019 | имеется |  |  | 2019 |  | 100 |  |  |  | завершено |  | 5370216.77 |  |  | 5370216.77 |  |  | 5370216.77 |  | 5370216.77 |  |  | 5370216.77 | [22 empty] | Адоньева Р.А., 8 (47158)2-11-84
СОЛНЦЕВСКИЙ РАЙОН
001 | 46 | 00193 | отсутствует | 386381510132028120610017 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации | 2015 |  | Газоснабжение с. Никольское Солнцевского района Курской области | МО "Солнцевский муниципальный район" | 38638000 | Курская область, Солнцевский район, Бунинский сельсовет, с. Никольское | 88:88:8888888:8888 | завершено | Солнцевский муниципальный район | 4622902153 | от 17.05.2019 № 0144300008219000007 | Солнцевский муниципальный район | "Комплексное развитие сельских территорий" | метр | 3116.5 | имеется | жилая |  |  | № 46-1-1-3-0729-16 от 11.11.2026; № 46-1-6-0730-16 от 11.11.2016 г. | № 46-522-04-2019 от 26.06.2019 | до 31.12.2019 | имеется |  |  | 2019 |  | 100 |  | 2019-11-01 |  | завершено |  | 3229120 | 2016 | 3229120 | 3229120 | 0 | 2669752 | 559368 | 0 | 3229120 |  |  | 3229120 | [5 empty] | 5 | Оформление в собственность | [15 empty] | Гекова А.В. 8(47154) 2-25-36 | Проблемы с постановкой на кадастровый учёт
ФАТЕЖСКИЙ РАЙОН
001 | 46 | 8 |  | 0013864400001320229701100121 | строительство, реконструкция объекта капитального строительства не завершены и возникли ограничения, установленные земельным и иным законодательством Российской Федерации, являющиеся в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 55 настоящего Кодекса основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию |  |  | Автомобильная дорога к д.Малое Жирово Фатежского района Курской области | АДМИНИСТРАЦИЯ ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 38644000 | д.Малое Жирово Фатежского района Курской области | 88:88:888888:8888888888 | Работы по строительству завершены и оплачены. Объект введен в эксплуатацию в 2019 году, но право собственности не зарегистрировано, так как в процессе регистрации было выявлено, что автомобильная дорога проходит по земельным участкам, границы которых установлены с нарушением, в связи с чем регистрация права собственности будет возможна только после снятия с кадастрового учета границ проблемных земельных участков на основании решения суда. | АДМИНИСТРАЦИЯ ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 4625004888 | № 011200001819000062 от 28.06.2019 | Администрация Фатежского района Курской области | Устойчивое развитие сельских территрий | км. | 6.337 | да | зона транспортной инфраструктуры |  |  | № 46-1-1-3-0149-18 от 04.07.2018, 46-1-0119-18 от 04.07.2018 | № 46-525000-05-2019 от 28.07.2019 | до 31.12.2019 г. | да | - | - | - | - | - | 0 | - | - | завершено в 2019 г. | нет, но право собственности не зарегистрировано, так как в процессе регистрации было выявлено, что автомобильная дорога проходит по земельным участкам, границы которых установлены с нарушением, в связи с чем регистрация права собственности будет возможна только после снятия с кадастрового учета границ проблемных земельных участков на основании решения суда. | 147830090 |  | - | 147036735 | 118264030.21 | 16803573 | 530908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10- целевая функция не требуется (указывается в случае завершения строительства объекта незавершенного строительства) |  | 147036735 | 118264030.21 | 16803573 | 530908 | [7 empty] | Администрация Фатежского района Курской области |  |  |  | Начальник отдела промышленности, строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации Фатежского района Курской области Чернышев А.В., т. 8047144 2-16-83
ОКУ "УКС КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
808 | 46 | 00090 | отсутствует | 808380000000320Р316301100051 | Срок действия разрешения на строительство истек | отсутствует | отсутствует | Филиал АУКО "МФЦ" по Беловскому району, расположенный по адресу: сл.Белая Беловского района Курской области | сл. Белая Беловского района Курской области | - | сл. Белая Беловского района Курской области | 46:01:010202:819 | Требуется корректировка проекта, отсутствие финансирования | ОКУ "УКС Курской области" | 4632160704 | 0844200000319000012/001 от 03.06.2019 | отсутствует | отсутствует | м2 | 288.78 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 46-1-1-3-0634-16 от 30.09.2016 г. | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 4 кв. 2019 | отсутствует | 2019 | 2019 | 0 | 6 лет | отсутствует | отсутствует | не начато | Требуется корректировка проекта, отсутствие финансирования | 46033830 | 3 кв. 2021 | отсутствует | 1748081.54 | 0 | 1748081.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Пронский А.В. 54-68-78 | -
808 | 46 | 00106 | отсутствует | 808380000000320Р316301101811 | Срок действия разрешения на строительство истек | отсутствует | отсутствует | ЦРБ в п.Коренево | п. Коренево Кореневского района Курской области | - | Курская область, Кореневский район, поселок городского типа Коренево, ул.Комсомольская, д.1 | 46:10:170104:1485 | Отсутствие возможности продолжения строительства объекта в связи территориальной расположенностью вблизи инфекционного корпуса, отсутствие финансирования | ОКУ "УКС Курской области" | 4632160704 | 9/1-00 от 28.01.2000 | отсутствует | отсутствует | койко-мест | 100 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | №1 от 17.04.1996 | отсутствует | отсутствует | 2 кв. 2018 | отсутствует | 2 кв. 1996 | 2003 | 25% | 12 лет | отсутствует | отсутствует | приостановлено | Отсутствие возможности продолжения строительства объекта в связи территориальной расположенностью вблизи инфекционного корпуса, отсутствие финансирования | 126517100 | отсутствует | отсутствует | 13904526 | 4000000 | 9904526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Пронский А.В. 54-68-78 | -